## 整備計画記載例（社会資本整備総合交付金） (県修正)
別紙５－１
社会資本総合整備計画 | [19 empty] | 平成２８年 月 日
計画の名称 |  |  | 川西町における快適で活力のある暮らしの実現 | [13 empty] | 重点計画の該当
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 川西町
計画の目標
老朽化した下水道管渠を中心に下水道長寿命化対策事業を実施し、計画的な改築を図る。 下水道未普及地域へ下水管の敷設を行う。
計画の成果目標（定量的指標）
①策定した計画を基に管渠の改築・管更生を図ることで、大和川第17処理分区管渠健全度を94％（H28当初）から100％（H32末）に向上させる。
②下水道未普及地域への管敷設を行い、下水道整備率を99.8％（H28当初）から99.9％（H32末）に向上させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [11 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[12 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | （H28当初） | （H30末） |  | （H32末）
| 大和川第17処理分区管渠長寿命化対策率（％）＝長寿命化対策済延長（m）/長寿命化対策が必要な管渠延長（m） | [10 empty] | 94% | 99% |  | 100%
| 下水道整備率(％)＝下水道整備人口/行政区域内人口 | [10 empty] | 99.8% | 99.9%
99.9%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | ６４百万円 | Ａ | ６４百万円 | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
1-A1-1 | 下水道 | 一般 | 川西町 | 直接 | 川西町 |  | 大和川第17処理分区下水道長寿命化対策 |  |  | 長寿命化対策実施 |  | 川西町 | [6 empty] | 41 | 長寿命化
1-A1-2 | 下水道 | 一般 | 川西町 | 直接 | 川西町 |  | 第一処理区下水管敷設 |  |  | 管渠敷設延長VUφ200、L＝215m |  | 川西町 | [6 empty] | 23
[15 empty] | 合計 |  |  |  | 64
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
[15 empty] | 合計 |  |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [9 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （面積等） |  |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H32
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考

## 整備計画記載例（社会資本整備総合交付金）
別紙５－１
（記載例）社会資本総合整備計画 | [19 empty] | 平成２８年 月 日
計画の名称 |  |  | 川西町における快適で活力のある暮らしの実現 | [13 empty] | 重点計画の該当
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 川西町
計画の目標
老朽化した下水道管渠を中心に下水道長寿命化対策事業を実施し、計画的な改築を図る。 下水道未普及地域へ下水管の敷設を行う。
計画の成果目標（定量的指標）
①策定した計画を基に管渠の改築・管更生を図ることで、道路陥没事故等の未然防止と地震対策・ライフサイクルコストの縮減を図る。
②下水道未普及地域への管敷設を行い、快適で活力のある暮らしの実現を図る。
定量的指標の定義及び算定式 | [11 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[12 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | （H28当初） | （H30末） |  | （H32末）
| 下水道管渠長寿命化計画に基づく管渠改築延長(m) | [10 empty] | 126m | 190m |  | 255m
| 下水道処理人口普及率(％)＝下水道処理区域人口(人)/行政人口(人) | [10 empty] | 99.8% | 99.8%
99.8%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | ６４百万円 | Ａ | ６４百万円 | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
1-A1-1 | 下水道 | 一般 | 川西町 | 直接 | 川西町 |  | 大和川第17処理分区下水道長寿命化対策 |  |  | 長寿命化対策実施 |  | 川西町 | [6 empty] | 41 | 長寿命化
1-A1-2 | 下水道 | 一般 | 川西町 | 直接 | 川西町 |  | 第一処理区下水管敷設 |  |  | 管渠敷設延長VUφ200、L＝215m |  | 川西町 | [6 empty] | 23
[15 empty] | 合計 |  |  |  | 64
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
[15 empty] | 合計 |  |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [9 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （面積等） |  |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H32
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考